## Plan Trabajo 2025
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2025 VIGENCIA ENERO DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | BIMESTRE I |  |  |  | BIMESTRE II |  |  |  | BIMESTRE III |  |  |  | BIMESTRE IV |  |  |  | BIMESTRE V |  |  |  | BIMESTRE VI |  |  |  | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
1 | Elaborar plan de trabajo anual. | Grupo SST - Gestor ARL | P | [23 empty] | Plan de trabajo anual | 1 | 0 | 0%
2 | Actualización y Elaboración del Plan de Trabajo Profesionales de la ARL. | Grupo SST - Gestor ARL | P | [9 empty] | P | [13 empty] | Plan de trabajo final | 2 | 0 | 0%
3 | Actualizar perfil sociodemográfico de la ESE Metrosalud. | Grupo SST - Gestor ARL |  |  |  |  | P | [20 empty] | 1 | 0 | 0%
4 | Diseño y definición del plan de capacitación anual para la prevención e intervención de los Riesgos | Grupo SST | P | [23 empty] | Acta de Reunión COPASST y documento del Plan de capacitación para el SG SST | 1 | 0 | 0%
5 | Autoevaluación SGSST | Grupo SST - Gestor de la ARL | [22 empty] | P |  | Formato de evaluación | 1 | 0 | 0%
6 | Revisión estado de Actividades por parte de la ARL | Grupo SST - Gestor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe mensual Gestión Actividades | 12 | 0 | 0%
7 | Actualización de la documentación del SG- SST. | Grupo SST - Gestor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Documentos actualizados o revisados | 4 | 0 | 0%
8 | Reporte Trimestral para los indicadores de gestión | Grupo SST - Gestor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Indicadores de gestión | 4 | 0 | 0%
9 | Proyectar Respuesta a los Requerimientos por parte de funcionarios, Entidades externas (EPS. Juzgados, etc.) | Grupo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Respuesta a requerimientos | 12 | 0 | 0%
10 | Aprobación del Plan de Trabajo de SST en la vigencia 2025, por parte del director del Talento Humano y Gerente | Grupo SST-Director del Talento Humano |  |  | P | [21 empty] | Documento firmado | 1 | 0 | 0%
11 | Presentación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2024 y plan de trabajo 2025 al COPASST | Grupo SST - Gestor Positiva ARL |  |  | P | [21 empty] | Acta de reunión del COPASST | 1 | 0 | 0%
12 | Auditoría Interna del proceso de SST (Acompañamiento del COPASST) | Auditores Internos | [22 empty] | P |  | Documento | 1 | 0 | 0%
13 | Rendición de cuentas al interior de la entidad plan de acción | Lider SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Soporte | 4 | 0 | 0%
14 | Realizar Seguimiento y /o Actualización Matrices de Riesgos : identificación, valoración, establecer Controles; Gestión de Control de Riesgos | Grupo SST - Asesor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Matrices actualizadas . | 53 | 0 | 0%
15 | Incentivar en los servidores medidas de protección individual y colectiva, Incentivar cumplimiento de uso de EPP. Realizar y divulgar estándares de seguridad y de procedimientos de trabajo seguro mediante capacitaciones. Entregar y capacitar en uso de EPP al todos los servidores | Grupo SST - Asesor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Procedimientos, instructivos o listados | 4 | 0 | 0%
16 | Investigar 100% Incidentes y Accidentes de Trabajo | Grupo SST - Asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Formato de Investigación de AT | 11 | 0 | 0%
17 | Realizar simulaciones y simulacros para poner a prueba los Planes de Emergencia de cada una de las Sedes y ajustar planes | Grupo SST - Grupo Brigadistas |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Informe simulacros y planes ajustados si fue necesario. | 4 | 0 | 0%
18 | Realizar Reuniones Periódicas con lideres de plan de emergencias. Apoyar actividades relacionadas con el Plan de Emergencia, y simulacros para cada una de las Sedes . | Grupo SST - lideres plan de emergencias |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Listados de asistencia | 4 | 0 | 0%
19 | Realizar inspecciones de seguridad en cada una de las sedes | Grupo SST - COPASST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Formato de Inspección e informe en excel ACPM | 11 | 0 | 0%
20 | Capacitar brigadas de emergencia | Asesor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Listados de asistencia y programa | 4 | 0 | 0%
21 | Realizar Seguimiento a acciones preventivas,correctivas y de mejora,mediante Inspecciones planeadas. | Grupo SST - Asesor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Formato de ACPM con seguimientos | 4 | 0 | 0%
22 | Realizar seguimiento a PVE Radiaciones ionizantes | Grupo SST - Asesores Médico ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Concepto de valoraciones. Cuadro Consolidado de valoraciones | 4 | 0 | 0%
23 | Análizar el informe epidemiológico elaborado por la IPS prestadora de examenes ocupacionales y concepto medico ocupacional como insumo de los PVE desarrollados en SST. | Grupo SST -IPS Contratada - Asesoría Médico ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
24 | Realizar seguimiento y evaluaciones Post-Incapacidad a servidores con incapacidades mayores a 30 dias | Grupo SST - Asesoría Médico ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe Trimestral | 12 | 0 | 0%
25 | Intervenir a los PVEs de acuerdo con los casos encontrados | Grupo SST - Asesoría Médico ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Informe | 4 | 0 | 0%
26 | Continuar seguimiento de los diferentes SVE, control de los asistentes del PVE) | Grupo SST - Asesoría ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Control de asistencia | 10 | 0 | 0%
27 | Continuar programa DME riesgo ergonomico | Grupo SST - Asesoría ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe | 10 | 0 | 0%
28 | Realizar inspecciones a Puestos de Trabajo ergonomicos | Grupo SST - Asesor ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe, listado de asistencia | 10 | 0 | 0%
29 | Revisar ,adaptar y expedir recomendaciones medicas emitidas a los servidores por parte de las EPS y ARL. (según Requerimiento) | GRUPO SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Evaluaciones medicas / memorandos | 12 | 0 | 0%
30 | Promover las Pausas Activas en los servidores. | Grupo SST - Asesor ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe | 10 | 0 | 0%
31 | Realizar examenes de ingreso,periodico y de retiro (servicio prestado por IPS Externa) | Grupo SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe mensual de examenes realizados | 11 | 0 | 0%
32 | Realizar Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | Grupo SST - Asesoría Médica ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Informe de seguimiento | 4 | 0 | 0%
33 | Realizar Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales | Grupo SST - Asesoría Médica ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | analisis mensual e informe Trimestral para plan de acción | 4 | 0 | 0%
34 | Desarrollar actividades de prevencion e intervención del Riesgo Psicosocial | Grupo SST Y asesor ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunión, listado de Asistentes y presentación grafica de los resultados obtenidos por el Diagnostico de Riesgo Psicosocial. | 11 | 0 | 0%
35 | Realizar consejerías psicológicas individuales en el marco de las actividades de prevención del Riesgo Psicosocial Individual y Extra laboral de acuerdo a la demanda y solicitud de los servidores y contratistas | Grupo SST y asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Listado de asistentes, informe de ejecución semestral | 12 | 0 | 0%
36 | Realizar actividades colectivas o grupos focales que permitan ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial planeado a través de los resultados del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial realizado en las sedes | Grupo SST y asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Listado de asistentes, encuesta de satisfacción, informe de ejecución y | 12 | 0 | 0%
37 | Implementación programa para la prevencion del consumo de alcohol y spa en el lugar de tabajo. | Grupo SST y asesor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Informe de los resultados | 4 | 0 | 0%
38 | Realizar de actividades de sensibilización y prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política circulos saludables. TRIMESTRAL | Grupo SST y asesor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Listado de asistentes y encuesta de satisfacción | 4 | 0 | 0%
39 | Acompañar en la formacion, funcionamiento y fortalecimiento de habilidades y competencias a los miembros del Comité de Convivencia Laboral . | Grupo SST y asesor ARL | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Acta de reunión y documento del plan de intervención de acuerdo a los resultados encontrados | 2 | 0 | 0%
40 | Acompañar y realizar seguimiento a los servidores que sufran violencia en el lugar de trabajo | Grupo SST y asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Listado de asistentes, informe de ejecución semestral | 12 | 0 | 0%
41 | Realizar seguimiento al plan establecido para la intervención del riesgo psicosocial | Grupo SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Acta de reunión, documento del informe de gestión y Presentación de resultados | 4 | 0 | 0%
TOTAL AÑO |  |  |  | enero |  | febrero |  | marzo |  | abril |  | mayo |  | junio |  | julio |  | agosto |  | septiembre |  | octubre |  | noviembre |  | diciembre
293
0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!